## Hoja1
Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
Bryan Miguel Morales Saá
U2T2
Desarrollo de una aplicación móvil para receptar la votación del público y que se integren a los resultados de la plataforma web del proceso de elección de la Reina Institucional de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE
| Componente | Líneas de Código (LOC) | Fórmula KLOC | KLOC |  | Constante en COCOMO II
| MODELO | 788 | 0.788 | 0.788 |  | A | 2.94
| SERVIDOR | 31 | 0.031 | 0.031
| VISTA | 26 | 0.026 | 0.026
| TOTAL | 845 | 0.845 | 0.845
1 | Factor de Escala | Descripción | Valor
| PREC (Precedencia) | Experiencia en proyectos similares | 3
| FLEX (Flexibilidad) | Flexibilidad de desarrollo | 4 |  |  | Escala del proyecto
| RESL (Resolución de Arquitectura) | Grado de resolución y estabilidad del diseño | 3 |  |  | E | 1.07
| TEAM (Cohesión del equipo) | Capacidad de comunicación y experiencia del equipo | 3
| PMAT (Madurez del Proceso) | Madurez de los procesos de desarrollo | 3
| TOTAL | Suma total de los valores | 16 |  |  | MM sin EAF
| Escala del Proyecto (E) | E = 0.91 + 0.01 * TOTAL | 2.4552 |  |  | MM | 2.4552
PREC (3)+FLEX (4)+RESL (3)+TEAM (3)+PMAT (3)=16
2 | Multiplicador de Esfuerzo (EM) | Descripción | Valor
| RCPX (Complejidad del Producto) | Complejidad del producto | 1.1
| RUSE (Reutilización) | Nivel de reutilización | 0.95
| PDIF (Dificultad de la Plataforma) | Dificultad técnica de la plataforma | 1
| PERS (Habilidad del Personal) | Experiencia y habilidad del personal | 0.9
| FCIL (Facilidad de Soporte) | Calidad de herramientas y soporte | 0.9
| SCED (Planificación) | Ajuste de tiempo del proyecto | 1.1
| EAF | EAF = C2 * C3 * C4 * C5 * C6 * C7 | 0.9311
3 | Variable | Valor | Fórmula
| A (Constante) | 2.94 | Constante definida por COCOMO II
| SIZE (KLOC) | 0.845 | Tamaño en miles de líneas de código
| E (Escala) | 1.07 | 0.91 + 0.01 * SUM(Factores de Escala)
| EAF | 0.9311 | Producto de los multiplicadores de esfuerzo |  |  | MM
| MM (Meses-persona) | 2.286 | A*(SIZE^E)*EAF |  |  | MM | 2.286
| Variable | Valor | Descripción
| A | 2.94 | Constante definida en COCOMO II |  | El esfuerzo estimado del proyecto de integración, es de 2.28 meses-personas.
| Tamaño | 0.845 | Tamaño del proyecto en KLOC
| E | 1.07 | Escala calculada del proyecto
| EM | 0.9311 | Effort Adjustment Factor (EAF)
| E: | E=0.91+0.01×16=1.07
| PM o MM: | PM=2.94×(0.845)^1.07×0.931095
| Resultado: | 2.28 meses-persona
CONCLUSIÓN
Este resultado refleja un proyecto de complejidad moderada y bien definido, donde los multiplicadores de esfuerzo y el tamaño estimado están en rangos razonables para un proyecto académico.
RECOMENDACIÓN
Asegúrate de seguir buenas prácticas en la gestión del proyecto, como planificación detallada y herramientas de soporte, para mantener el esfuerzo dentro del límite estimado. Además, revisa periódicamente los avances para ajustar la planificación en caso de cambios en el alcance o los requisitos del proyecto.